Приложение

к приказу отдела образования

администрации Лукояновского

муниципального района

от  12.01.2011 № 1

План мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Лукояновского муниципального района

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в Уставы ОУ, локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС | До 1 июня 2011г. | Степанова Л.В. Южалин Н.Е. Руководители ОУ |
| 1.2 | Подготовка и издание приказа о введении ФГОС начального общего образования в ОУ Лукояновского муниципального района | Март 2011г. | Степанова Л.В. |
| 1.3 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности. | До 1 мая 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.4 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | До 1 мая 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.5 | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | До 1 мая 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.6 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | До 1 мая 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.7 | Разработка программы коррекционной работы | До 1 мая 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.8 | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов в образовательном учреждении | До 1 мая 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.9 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 мая 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.10 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | До 1 марта 2011г. | Руководители ОУ |
| 1.11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников ОУ | До 1 сентября 2011г. | Руководители ОУ |
| 2.Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС | В течение 2011г. | Отдел образования, руководители ОУ |
| 3.Организационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Совещания с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011г.г. | Степанова Л.В. Салин Э.А. |
| 3.2 | Совещание руководителей ОУ «О готовности ОУ Лукояновского района к введению ФГОС начального общего образования» | Май 2011г. | Степанова Л.В. Салин Э.А. |
| 3.3 | Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся | В течение 2010-2011г.г. | Руководители ОУ |
| 3.4 | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности | В течение 2010-2011г.г. | Журавлева Л.Н. Руководители ОУ, УДОД |
| 3.5 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | Май-июнь 2011г. | Салин Э.А. Егорова А.С. |
| 3.9 | Мониторинг и экспертиза готовности образовательных учреждений Лукояновского района к введению ФГОС начального общего образования (экспертная карта) | До 1 июня 2011г. | Салин Э.А. Специалисты УО |
| 3.10 | Экспертиза учебных планов образовательных учреждений | До 1 сентября 2011г. | Степанова Л.В. |
| 4.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации учителей начальных классов «Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона | В течение 2010-2011г.г. | Салин Э.А. Егорова А.С. Руководители ОУ |
|  | Обучающий семинар «Теоретико-методические основы формирования универсальных учебных действий у младших школьников» | Январь 2011 | Егорова А.С. |
|  | Внедрение методических рекомендаций к новому базисному плану: - УМК; - использование внеурочного времени | Февраль 2011 | Егорова А.С. Казакова М.Б. |
|  | Обучающий семинар «Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе» | Февраль 2011 | Казакова М.Б. |
| 4.2 | Заседание РМО учителей начальных классов «Федеральный государственный образовательный стандарт» | Март 2011г. | Егорова А.С. |
|  | Семинар «Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» | Март 2011 | Журавлева Л.Н. |
|  | Семинар «Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | Март 2011 | Журавлева Л.Н. |
| 4.8 | Организация консультаций для учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011г.г. | Егорова А.С. Казакова М.Б. |
| 5.Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Информационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011г.г. | Степанова Л.В. Салин Э.А. |
| 5.2 | Размещение информационных материалов по проблемам введения ФГОС начального общего образования на сайте отдела образования | В течение 2010-2011г.г. | Степанова Л.В. Салин Э.А. Хутиев А.А. |
| 5.3 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся начальных классов и воспитанников учреждений дошкольного образования по проблемам введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010-2011г.г. | Руководители ОУ |
| 5.4 | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования | Апрель-сентябрь 2011г. | Руководители ОУ |
| 6.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы образовательных учреждений требованиям ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь-февраль 2011г. | Степанова Л.В. Салин Э.А. |
| 6.3 | Оснащение школьных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам | В течение 2010-2011г.г. | Руководители ОУ |
| 6.4 | Обеспечение исполнения образовательными учреждениями федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение 2010-2011г.г. | Руководители ОУ |
| 6.5 | Смотр учебных кабинетов начальных классов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов | Сентябрь 2011г. | Степанова Л.В. Матвейкина Л.М.. |